*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*

 *«Школа № 3»*

 *(МБОУ Школа № 3)*

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| *04.10.2021* | № *937* |

*г. Энск*

**Об организации обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО,**

**утвержденных в 2021 году**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся *МБОУ Школа № 3* (далее – рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021) в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель рабочей группы | *Заместитель директора по УР Васнецова А.И.* |
| Заместитель руководителя рабочей группы | *Заместитель директора по ВР Никифорова Г.М.* |
| Члены рабочей группы | *Учитель начальных классов Уфимцева А.С.**Учитель математики Охотина В.Д.**Учитель русского языка и литературы Лысенко П.Т.**Педагог-психолог Апраксина В.А.**Социальный педагог Ивакина П.П.**Методист Петрова Е.П.**<...>* |

2. Утвердить:

* план ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021на *2021–2027* годы([приложение 1](https://vip.1obraz.ru/#/document/118/89436/dfas9ga98a/));
* положение о рабочей группе ([приложение 2](https://vip.1obraz.ru/#/document/118/89436/dfasdfmagy/)).

3. *Секретарю Соколовой О.Ю.* в срок до *08.10.2021* под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

4. Контроль исполнения приказа *оставляю за собой*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | *Иванов* | *Е.А. Иванов* |

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель директора по ВР* | *Васнецова**04.10.2021* | *А.И. Васнецова* |
| *Социальный педагог* | *Ивакина**05.10.2021* | *П.П. Ивакина* |
| *<...>* |  |  |

В дело № *03-12* за 20*21* год

*Секретарь*

 *Сидорова*

 *29.12.2021*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к приказу *МБОУ Школа № 3*от *04.10.2021* № *937* |

**План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021**

 **на *2021–2027* годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| ***1.Организационно-методическое обеспечение*** |
| *Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021* | *До 21.10.2021* | *Классные руководители 1–4-х классов* | *Протокол, письменные согласия* |
| *Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021* | *До 21.10.2021* | *Классные руководители 5–9-х классов* | *Протокол, письменные согласия* |
| *Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021* | *До 21.10.2021* | *Классные руководители 5–9-х классов* | *Письменные согласия* |
| *Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021* | *До 29.19.2021* | *Рабочая группа* | *Аналитическая справка* |
| *Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации* | *Февраль–март 2022 года* | *Директор* | *Приказ, документы о повышении квалификации* |
| *Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021* | *Ноябрь 2021 года* | *Инвентаризационная комиссия* | *Материалы инвентаризации (справки,описи и т. п.)* |
| *Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации* | *Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов* | *Рабочая группа, педагоги* | *Протокол* |
| *Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся* | *Весь период реализации плана* | *Рабочая группа* | *Рекомендации, методические материалы и т. п.* |
| *Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО* | *2022–2027 годы* | *Директор* | *Договоры* |
| *Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021* | *2021–2026 годы* | *Директор* | *Отчет* |
| *<...>* |  |  |  |
| ***2. Нормативно-правовое обеспечение*** |
| *Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021* | *Октябрь–декабрь 2021 года* | *Директор* | *Обновленная программа развития* |
| *Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой* | *До 01.04.2022* | *Рабочая группа* | *ООП НОО* |
| *Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы* | *Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов* | *Рабочая группа* | *Приказ о внесении изменений в ООП НОО* |
| *Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой* | *До 01.06.2022* | *Рабочая группа* | *ООП ООО* |
| *Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы* | *Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов* | *Рабочая группа* | *Приказ о внесении изменений в ООП ООО* |
| *<...>* |  |  |  |
| ***3. Информационно-аналитическое обеспечение*** |
| *Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы* | *До 01.04.2022* | *Ответственный за школьный сайт* | *Информация на сайте* |
| *Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы* | *До 01.06.2022* | *Ответственный за школьный сайт* | *Информация на сайте* |
| *<...>* |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к приказу *МБОУ Школа № 3*от *04.10.2021* № *937* |

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*

 *«Школа № 3»*

 *(МБОУ Школа № 3)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**приказом *МБОУ Школа № 3*от *04.10.2021* № *937* |

**Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся *МБОУ Школа № 3***

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся *МБОУ Школа № 3* (далее – рабочая группа, ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует *до 31.05.2027*.

**2. Цели и задачи рабочей группы**

2.1. Основная цель – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

* разработка основных образовательных программ НОО и ООО;
* определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО;
* создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность школы по введению ФГОС-2021;
* мониторинг качества обучения по ФГОС-2021 посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
* обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021;
* *<...>*.

**3. Функции рабочей группы**

3.1. Информационная:

* формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021 (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);
* своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте школы;
* разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС-2021;
* информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры основных образовательных программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Координационная:

* координация деятельности учителей 1–4-х, 5–9-х классов, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности;
* определение механизма разработки и реализации образовательных программ начального и основного общего образования.

3.3. Экспертно-аналитическая:

* мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС-2021;
* отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ начального и основного общего образования;
* рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС-2021.

3.4. *<...>*.

**4. Права и ответственность рабочей группы**

4.1. Рабочая группа имеет право:

* осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем рабочей группы, вносить в него необходимые дополнения и изменения;
* запрашивать у работников школы необходимую информацию;
* при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей общественных организаций, Совета родителей, Совета обучающихся;
* *<...>*.

4.2. Рабочая группа несет ответственность:

* за выполнение плана работы в срок, установленный директором;
* качество информационной и научно-методической поддержки педагогических работников при введении и реализации в соответствии с ФГОС-2021 обучения обучающихся;
* соблюдение соответствия разрабатываемых основных образовательных программ начального общего и основного общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего образования;
* *<...>*.

**5. Организация деятельности рабочей группы**

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей группы входят педагогические и иные работники школы. Рабочая группа действует *до 31.05.2027*.

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся *не реже одного раза в четверть*. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. При осуществлении деятельности рабочая группа взаимодействует с педагогическим советом школы, Советом родителей. Советом обучающихся.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы и директор школы.

**6. Делопроизводство**

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы и подписывают все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании.

**Приняли новые ФГОС НОО и ООО**

Школам придется работать по новым ФГОС начального и основного общего образования, которые утвердило Минпросвещения. Принимать детей на обучение в соответствии с ними можно уже с 16.07.2021.

**Обзор общих нововведений**. В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения программы. Например, конкретизировали предметные результаты, в том числе по каждому модулю ОРКСЭ. На уровне ООО установили требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин.

Федеральные и региональные инновационные площадки получили большую свободу при разработке ООП. Они вправе самостоятельно определять достижение промежуточных результатов по годам обучения независимо от содержания примерных ООП.

Требования к пояснительной записке стали едиными. Теперь на уровне НОО в ней не надо указывать состав участников образовательных отношений и общие подходы к организации внеурочной деятельности. А на уровне ООО придется добавить общую характеристику программы.

Также разрешили уменьшить срок освоения программы, если вводите ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. А требования к структуре рабочих программам по предметам и внеурочной деятельности стали одинаковыми.

Министерство запретило принимать детей на обучение в соответствии со старыми ФГОС с 01.09.2022. При этом вводить новые ФГОС для тех, кто продолжает осваивать программу начального или основного общего образования, можно только с согласия родителей.

**Изменения во ФГОС НОО.**Скорректировали объем часов аудиторной нагрузки: увеличили минимальный порог и уменьшили верхнюю границу. Подробнее смотрите в таблице 1. Уменьшили и объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 можно запланировать до 1320 часов за четыре года.

**Таблица 1. Минимальная и максимальная аудиторная нагрузка по ФГОС НОО**

|  | **Границы аудиторной нагрузки** | **Старый ФГОС НОО** | **Новый ФГОС НОО** |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Минимум | 2904 | 2954 |
|   | Максимум | 3345 | 3190 |

**Изменения во ФГОС ООО.**Закрепили, что адаптированные программы на уровне ООО надо разрабатывать на основе нового ФГОС ООО. Для этого в него включили вариации предметов. Например, для глухих и слабослышащих можно не включать в программу музыку. При этом для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры необходимо внести адаптивную физкультуру. Если школа увеличивает срок освоения адаптированной программы до шести лет, то объем аудиторных часов не может превышать 6018.

Скорректировали набор предметов в предметных областях, чтобы не было сложностей при выставлении итоговых отметок в аттестат. Так, в области «Математика и информатика» остались только математика и информатика. А в рамках математики надо предусмотреть учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». «История России» и «Всеобщая история» также стали учебными курсами в рамках предмета «История». А предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или модули, перечень которых школа определяет самостоятельно. Родители выбирают из этого перечня – по аналогии с ОРКСЭ.

Теперь изучение родного и второго иностранного языка можно организовать, если для этого есть условия в школе. При этом также надо получить заявления родителей.

Уменьшили максимум и минимум аудиторных часов. Подробнее смотрите в таблице 2.

**Таблица 2. Минимальная и максимальная аудиторная нагрузка по ФГОС ООО**

|  | **Границы аудиторной нагрузки** | **Старый ФГОС ООО** | **Новый ФГОС ООО** |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Минимум | 5267 | 5058 |
|   | Максимум | 6020 | 5549 |

**Источник:**приказы Минпросвещения от 31.05.2021 [№ 286](https://vip.1obraz.ru/#/document/97/489547/), [№ 287](https://vip.1obraz.ru/#/document/97/489548/).

**Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти смайликов внизу страницы (сервис доступен на сайте**[**e.rukobr.ru**](https://e.rukobr.ru/)**).**

«Приняли новые ФГОС НОО и ООО»
© Материал из Справочной системы «Образование».
Подробнее: <https://vip.1obraz.ru/#/document/189/900797/22ce6ccb-7acf-4a5c-aad7-f90cc41d4c46/?of=copy-20e7dc8f06>